FitGym アプリ 定例

本日の決定事項

2026年9月1日 / リリース(9月20日)まで19日・平日13日

# 本日決めたいこと

| # | 決定事項 | 決まらない場合の影響 |
| --- | --- | --- |
| ① | サービス名・ロゴ | ドメインを取得できず、パスワード再設定メールが9/20に間に合わない可能性 |
| ② | 法人登録(D-U-N-S番号)の進め方 | App Store / Google Play への展開時期が確定しない |
| ③ | メニュー登録の承認方法 | 管理者画面の作りが決まらない(9/20版の実装に影響) |

# ① サービス名・ロゴ

現在、アプリ内の表示はすべて仮称の「FitGym」です。ロゴも暫定のアイコンを使用しております。

## 決めていただきたいもの

| 項目 | 内容 | 影響する範囲 |
| --- | --- | --- |
| アプリ名(日本語) | スマートフォンのアイコン下、アプリ内ヘッダーに表示される名称 | 全画面 |
| 英字表記 | ドメイン、メール送信元、ストアのアカウント名に使用 | ドメイン・メール・ストア |
| 独自ドメイン | 例:〇〇〇.jp。第2候補までご用意ください | メール送信・アプリのリンク |
| ロゴ | 1024×1024 の PNG(角丸なし・透過なし)を1点 | アプリアイコン・起動画面 |

## 本日決めていただきたい理由

ドメインが決まらないと、会員様へのメール送信の準備を開始できません。

- ドメイン取得 → メール送信サービスへの登録 → DNS設定 → 認証、という順に進みます

- DNSの反映に最大48時間かかり、この待ち時間は短縮できません

- 間に合わない場合、パスワード再設定メールを9/20のデモに含められません

ロゴは、いただいた画像を各サイズに展開する作業のみですので、9月中旬でも間に合います。ただしデモの見栄えに直結いたします。

## あわせてご確認が必要なこと

- 希望ドメインが空いているか(取得時に判明します)

- App Store / Google Play で同名のアプリが存在しないか

- 商標の確認が必要かどうか

| 本日の決定 |  |
| --- | --- |

# ② 法人登録(D-U-N-S番号)の進め方

## はじめに:必要なのは「D-U-N-S番号」です

App Store および Google Play に法人名義でアプリを掲載するために必要なのは、D-U-N-S(ダンズ)番号です。これは Dun & Bradstreet 社が発行する国際的な企業識別番号で、国税庁が発行する法人番号(13桁)とは別のものです。

取得費用は無料ですが、法人登記が完了していないと申請できません。

| 必要なもの | 用途 | 費用 | 所要期間 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-U-N-S番号 | Apple・Google 双方の法人アカウント開設に必須 | 無料 | 5営業日〜2週間 |
| Apple Developer Program | TestFlight配信・App Store掲載 | 年額 99 USD | 申請から1〜3営業日 |
| Google Play Console | Google Play掲載 | 25 USD(初回のみ) | 即日〜 |

## 本日確認したいこと

| # | 確認事項 |
| --- | --- |
| 1 | 法人登記の完了予定時期(これがD-U-N-S申請の起点になります) |
| 2 | 法人名の英字表記(D-U-N-S登録およびストア表示に使用します) |
| 3 | Android版(Google Play)も配信されますか |

## 補足:9月20日のデモには影響しません

9月20日はQRコードを読み取ってホーム画面に追加していただく形(PWA)でご覧いただきます。この方式ではストアのアカウントも審査も不要なため、法人化の完了を待たずに実施できます。

App Store および Google Play への掲載は、法人登記の完了後に着手いたします。アプリ本体は同じものから両方作れる構成にしてありますので、作り直しは発生いたしません。

## Android版に関する注意

Google Play では、個人名義のアカウントの場合、本番公開の前に12名以上のテスターによる14日間連続のクローズドテストが必要です。法人アカウントではこの要件が免除されます。Android版を配信される場合は、法人名義での開設を強くお勧めいたします。

| 本日の決定 |  |
| --- | --- |

# ③ メニュー登録の承認方法

メニューの登録を管理者全員が行えるようにするか、公開の操作だけを特定の方に限定するかのご判断をお願いいたします。

|  | A案:全員が登録・公開 | B案:公開のみ承認制 |
| --- | --- | --- |
| 登録・編集 | 管理者・スタッフの全員 | 管理者・スタッフの全員 |
| 会員様への公開 | 管理者・スタッフの全員 | 承認権限をお持ちの方のみ |
| 追加工数 | なし | 0.5日 |
| 向いている運用 | 少人数で運用され、相互に把握できる場合 | スタッフが多い、または将来複数店舗に展開する場合 |
| 注意点 | 誤った内容がそのまま会員様に表示される | 承認者が不在の際に公開が滞る |

## 開発側の推奨

B案(公開のみ承認制)をお勧めいたします。メニューは料金を含む情報であり、会員様の目に触れるものであるためです。誤りがそのまま公開される経路をなくしておくほうが安全と考えます。

なお、A案で9月20日を迎え、後から承認の仕組みを追加することも可能です。日程が厳しい場合はこの進め方もございます。

実装にあたっては、画面上でボタンを隠すだけでなく、データベース側でも権限のない公開操作を拒否する仕組みといたします。

| 本日の決定 |  |
| --- | --- |

# 参考:予約メニューの整理(別紙)

ご提供いただいた現行システムのメニュー一覧(25項目)について、別紙「予約メニューの整理とご確認事項」に整理しております。要点は以下のとおりです。

- 25項目のうち、実際に予約の対象となる「施術」は5種類程度です

- 残りの大半は回数券の商品バリエーションで、施術の中身は同じです

- 会員様の予約画面には施術5つのみを表示し、回数券は「残り8回」等の注記として扱います

- 券種を細かく管理する仕組みは、9月20日のリリース後に検討いたします

# 開発の進捗

| 工程 | 内容 | 状況 |
| --- | --- | --- |
| 環境構築 | データベース構築・アクセス制御 | 完了 |
| 認証 | 会員登録・ログイン・管理者ログイン・パスワード再設定 | 完了 |
| 予約 | メニュー選択・時間選択・トレーナー自動割当・回数券消化 | 実装中 |
| 管理者機能 | 会員管理・記録入力・メニュー設定・受付枠設定・集計 | 未着手 |
| 結合テスト・配布 | 動作確認・QRコード発行 | 未着手 |

予約機能では、同時に予約が入った際に定員を超えないことを確認済みです。会員様が「メニューを選ぶ → 30分刻みで時間を選ぶ」だけで、対応可能なトレーナーが自動的に割り当てられます。

会員側・管理者側の双方を9月20日までに実装いたします。予備日がない日程のため、遅れが生じた場合に後ろ倒しできる機能(アンケート集計のCSV出力、体験予約フォームなど)を、あらかじめ確認させていただけますと安全です。

本書は2026年9月1日時点の内容です。各サービスの料金・要件は変更される場合がございます。