eFsystem

開発体制・機能比較・価格比較

2026年9月23日 作成

トレーニングジム向け予約・会員管理アプリ「eFsystem」について、開発に必要な体制と、既製の予約SaaSで代替した場合に何ができて何ができないかをまとめたものです。規模は実際に完成したコードベースを計測した値を用いています。

| 部 | 内容 |
| --- | --- |
| 第1部 開発体制 | 5名・8.5人月・4ヶ月。役割ごとの責任範囲と参画期間 |
| 第2部 機能比較 | eFsystem の全機能を SaaS 3サービスと1項目ずつ突き合わせた判定 |
| 第3部 価格比較 | SaaS 3パターンの導入費用と、開発費用の対比 |

価格はシステムそのものの費用だけを比べています。

第1部 開発体制

1. 完成物の規模

体制を見積もる根拠です。想定ではなく、実際のリポジトリを計測した値です。

| 項目 | 数量 | 内訳 |
| --- | --- | --- |
| 画面 | 25 | 会員10 / 管理11 / 公開4 |
| データベース表 | 18 | 会員・予約・メニュー・売上ほか |
| サーバー関数 | 60 | 予約判定・権限・集計 |
| アクセス制御規則 | 36 | 行単位(RLS) |
| コード行数 | 約16,600行 | 画面 9,600 / SQL 7,000 |
| 設計文書 | 21点 | 基本設計・追補・操作説明書 |

単純な登録・照会ではない部分が規模を押し上げています。予約の同時実行制御(行ロックによる二重予約の防止)、4種類の課金形態(都度・通い放題・回数券・指名券)の権利判定、全テーブルの行単位アクセス制御、Excelでの出勤表取り込み。

2. 組織図

5名で構成し、1人あたりの工数は最大2.0人月に収めています。専任のディレクター・テックリード・QAは置かず、5名が兼ねます。

発注者(店舗オーナー)

└ プロジェクトマネージャー ……………… 2.0人月

├ UI/UX デザイナー ………………… 1.5人月

├ フロントエンド …………………… 2.0人月

├ バックエンド ……………………… 2.0人月

└ インフラ / 配信(兼任) ………… 1.0人月

階層はPMの下の1段だけです。5名なら情報が全員に届くため、中間の管理層は置きません。窓口はPMに一本化します。発注者が各担当へ直接指示を出す形にすると、決定が記録に残らず仕様が食い違います。

3. 役割と工数

| 役割 | 人数 | 参画 | 人月 | 責任範囲 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| プロジェクトマネージャー | 1 | 1〜4ヶ月 | 2.0 | 窓口、要件の聞き取りと整理、進行管理、受入支援 |
| UI/UX デザイナー | 1 | 1〜2ヶ月 | 1.5 | 25画面の設計。会員(スマホ)と管理(タブレット)の2系統 |
| フロントエンド | 1 | 2〜4ヶ月 | 2.0 | 会員10画面・管理11画面の実装、自身の担当範囲の試験 |
| バックエンド | 1 | 1〜4ヶ月 | 2.0 | 18表・60関数・36の権限規則。DB/API/権限の設計判断 |
| インフラ / 配信 | 1 | 全期間(兼任) | 1.0 | 環境構築、自動デプロイ、PWA、ストア準備、本番移行 |
| 合計 | 5 | 4ヶ月 | 8.5 | 人月 |

4. 参画期間

| 役割 | 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| プロジェクトマネージャー | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| UI/UX デザイナー | 0.75 | 0.75 | — | — |
| バックエンド | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| フロントエンド | — | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| インフラ / 配信 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 同時稼働人数 | 4名 | 5名 | 4名 | 4名 |

単位は人月／月。ピークは2ヶ月目の5名です。

5. 工程と期間

| 工程 | 期間 | 主担当 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 要件定義 | 1ヶ月目 | PM | 業務ヒアリング、要件の確定、画面一覧 |
| 設計 | 1〜2ヶ月目 | PM・バックエンド・デザイナー | DB設計、API設計、権限設計、25画面の設計 |
| 実装 | 2〜4ヶ月目 | フロント・バック・インフラ | 画面、サーバー、権限、配信基盤 |
| 試験 | 3〜4ヶ月目 | 全員 | 各自の担当範囲の単体・結合試験 |
| 受入・リリース | 4ヶ月目 | PM・全員 | 受入支援、操作説明書、本番移行 |

6. この体制で前提になること

専任を置かない役割があります。5名に絞ったぶん、標準的な体制なら別の人が担う仕事を各自が兼ねます。 ・ディレクター → PM が兼ねる(要件の聞き取りと仕様の文書化まで) ・テックリード → バックエンド担当が兼ねる(設計判断とレビュー) ・QAエンジニア → 各自が自分の担当範囲を試験する(第三者検証は入らない) この構成は要件が大きく動かないことが前提です。仕様変更が続くと、文書化と実装を兼ねているPMとバックエンドが詰まり、そこで全体が止まります。

発注者側にも担当者が必要です

- 週1回の定例 — 1時間程度。進捗確認と、その週に決めるべきことの判断

- 仕様の即断 — 回数券の消化ルール、指名の扱い、シフトの運用など、現場を知る人にしか決められない項目が多く出ます

- 受入判定 — 4ヶ月目に実機での確認

少人数体制では、判断待ちがそのまま全体の停滞になります。標準的な体制以上に、この関与が効きます。

第2部 機能比較

eFsystem の機能を1つずつ取り出し、既製の予約SaaS3サービスで同じことができるか判定。判定は各社が公開している機能一覧に基づく。(2026年9月確認)。

判定は「そのサービスに機能が存在するか」であり、「第3部で見積もったプランに含まれるか」ではありません。3社とも、上位プランやオプションでないと使えない機能があります。 ・RESERVA … プランによって使える機能数が変わります(フリー43個 / シルバー54個 / ゴールド82個 / エンタープライズ110個 / スイート116個)。見積もったエンタープライズでも6機能は使えません ・STORES 予約 … 予約システムのプランに加えて、パッケージプラン(スタンダード 月3,300円)への加入が必要です。決済手数料3.3%もスタンダード加入が条件で、未加入だと5.2%になります ・hacomono … 基本プランは会員管理・WEB入会・チェックイン・アンケートなどで、多くの機能がオプションです。データ分析・接客記録の音声入力・無人入退館・POS連携・LINE配信などは別料金になります 実際の見積もりでは、必要な機能がどのプラン・オプションに含まれるかを各社に確認してください。本書の判定だけで「このプランで足りる」と判断しないでください。

7. 比較したサービス

|  | サービス | 性格 |
| --- | --- | --- |
| A | RESERVA エンタープライズ | 汎用の予約システム。予約受付と顧客管理が厚く、機能数が多い |
| B | STORES 予約 ビジネス | 店舗運営向け。回数券・月謝・顧客カルテ・会員アプリが揃う |
| C | hacomono 基本プラン | ジム・運動施設特化。入退館管理やWEB入会まで含むが、多くはオプション |

判定の見方

| 判定 | 意味 |
| --- | --- |
| ◎ | そのまま使える。標準機能で同等のことができる |
| ○ | 設定で近づく。細部の挙動は異なる |
| △ | 運用でしのぐ。手作業が残る、またはオプション扱い |
| ✗ | 実現できない。代替手段がない |

8. 判定の集計

|  | eFsystem | A RESERVA | B STORES予約 | C hacomono |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ◎ そのまま使える | 32 | 13 | 13 | 9 |
| ○ 設定で近づく | 0 | 7 | 6 | 5 |
| △ 運用でしのぐ | 0 | 7 | 6 | 11 |
| ✗ 実現できない | 0 | 5 | 7 | 7 |
| ◎○ の小計 | 32 | 20 | 19 | 14 |
| △まで含めた小計 | 32 | 27 | 25 | 25 |

全32項目。そのまま、または設定で使えるのは RESERVA 20項目 / STORES 予約 19項目 / hacomono 14項目です。運用でしのぐものまで含めると、それぞれ 27 / 25 / 25 項目になります。

3サービスに共通して実現できないのは 5項目です。指名券、管理者の申し送りメモ、「要購入」の追跡と購入の反映、売上見込み、メニューの承認制公開。いずれも eFsystem で店舗の運用に合わせて作り込んだ部分です。

9. 会員側

| 機能 | eFsystem | A RESERVA | B STORES予約 | C hacomono |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会員登録・ログイン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| パスワード再設定 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 無料体験の申し込みフォーム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 予約の確認・キャンセル | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 30分刻みの時間選択(60分は2枠) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| アンケート | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| トレーナーの指名 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 購入済み／未購入のメニュー分け | ◎ | △ | △ | △ |
| 未購入メニューの予約(店頭精算) | ◎ | △ | △ | △ |
| 指名券(回数制の指名権) | ◎ | ✗ | ✗ | ✗ |

- 指名券はどのサービスにもありません。「指名あり◯◯」という別メニューを作って回数券を売る形になり、同じ施術を2本持つことになります

- 購入済み／未購入の出し分けも共通の弱点です。会員が買っていないメニューも同じように並びます

- RESERVA は指名料を担当者ごとに設定でき、指名の扱いは3社の中で最も細かく設定できます

10. 管理者側

| 機能 | eFsystem | A RESERVA | B STORES予約 | C hacomono |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会員管理(検索・CSV出力) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 回数券・月謝の付与と管理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 予約状況の確認・CSV出力 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| トレーナー管理・担当メニュー設定 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 受付枠・シフトの設定 | ◎ | ◎ | ○ | △ |
| 売上集計 | ◎ | ○ | ◎ | △ |
| スタッフの権限分け | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| 当日のタイムテーブル表示 | ◎ | ○ | ○ | △ |
| 管理者によるパスワード代行リセット | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| 担当トレーナーの付け替え | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| メニュー設定(4つの課金形態) | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| トレーニング記録の代理入力 | ◎ | △ | △ | △ |
| 会員ごとの利用可能メニュー登録 | ◎ | △ | △ | △ |
| 管理者アカウントの承認制登録 | ◎ | △ | △ | △ |
| Excelでの出勤表一括取り込み | ◎ | △ | ✗ | ✗ |
| 監査ログ | ◎ | △ | ✗ | ✗ |
| 管理者の申し送りメモ | ◎ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 「要購入」の追跡と購入の反映 | ◎ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 売上見込み(未購入予約の集計) | ◎ | ✗ | ✗ | ✗ |
| メニューの承認制公開 | ◎ | ✗ | ✗ | ✗ |

- RESERVA は担当者シフト登録と予約枠の一括登録があり、受付枠まわりは3社で最も揃っています。管理者権限も範囲を指定して設定できます

- STORES 予約 は売上集計(回数券・月謝の購入額推移)が明示されており、売上の把握はこのサービスが素直です

- hacomono は接客記録の音声入力(AI Voice Memo)があり、トレーニング記録に最も近い機能を持ちます。ただし△としたのは、これを含む売上分析・タイムテーブル・メンバータイプ付与がすべてオプション(別料金)のためです

- Excelでの出勤表取り込みは3社ともありません。RESERVA の予約枠一括登録が近いものの、トレーナー別シートの取り込みではありません

- 監査ログも3社ともありません。RESERVA は不正ログインロックやIP制限といった防御はありますが、誰が何をしたかの記録とは別です

11. 横断

| 機能 | eFsystem | A RESERVA | B STORES予約 | C hacomono |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行単位のアクセス制御 | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| トレーナーが自分のシフトだけ編集 | ◎ | ○ | △ | △ |

「行単位のアクセス制御」は、3社ともページ単位・機能単位の権限設定で代替する形になります。データ1件ごとに「自分のものだけ」を制御する仕組みではありません。

12. 機能ではない差分

表には入れていませんが、判断を分ける要素です。

SaaSを選ぶと手放すもの

- 自社ブランドのアプリとURL — 会員が使うのは販売元のアプリと、販売元のドメイン配下のページになる

- 会員データの保有 — データは販売元のシステム上にある。解約時の持ち出しには制約が出る

- 最終モデルへの拡張 — AIコーチや医療連携は3社とも守備範囲外(複数店舗管理は RESERVA と hacomono にあります)

- 仕様を自分で決められること — 機能追加も改廃も販売元の判断に従うことになる

SaaSを選ぶと手に入るもの

- 外部連携 — LINE、Googleカレンダー、Zoom、入退館機器(Akerun・RemoteLOCK)などの連携が用意されている

- 保守と改善 — 不具合修正も機能追加も販売元が行う

13. 第2部のまとめ

9/20版の機能範囲は、既製SaaSで25項目前後(全32項目中)が何らかの形で成立します。したがって、この範囲だけを見て作る判断を正当化することはできません。

作る理由になるのは、3社とも実現できない5項目が運用の要になっている場合と、最終モデル(AIコーチ・医療連携)へ進む前提がある場合です。

出典:RESERVA 機能一覧・料金ページ、STORES 予約 機能一覧・料金ページ(いずれも2026年9月確認)、hacomono 機能ページ(2026年9月確認)・料金(PRONIアイミツ掲載値・2025年5月更新)。

第3部 価格比較

eFsystem と同等のことを実現する手段として、既製SaaSを借りる場合と、受託で開発する場合の費用を並べます。金額はいずれも税別・システム費用のみで、決済手数料は含みません。

14. SaaS を借りる場合

性格の違う3つのパターンを挙げます。プランは予約件数とスタッフ数から選定しました。

| パターン | サービス・プラン | 初期 | 月額 | 3年(導入作業込) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 汎用・予約特化 | RESERVA エンタープライズ | 0円 | 23,100円 | 103〜123万円 |
| B 汎用・店舗運営向け | STORES 予約 ビジネス + スタンダード | 0円 | 31,900円 | 135〜155万円 |
| C 業種特化 | hacomono 基本プラン | 150,000円 | 35,000円〜 | 161〜181万円〜 |

| パターン | 向き・不向き |
| --- | --- |
| A RESERVA | 予約と顧客管理は十分。月2,000件・サブ管理者50名まで。回数券や月謝まわりの細部は要確認 |
| B STORES 予約 | 回数券・月謝・スタッフ指名・顧客カルテ・権限分けが揃う。第2部の機能判定はこのサービスを前提にしている |
| C hacomono | ジム特化で会員管理・Web入会・入退館まで含む。ただし予約や決済はオプションで別途費用。価格は非公開で要問い合わせ |

- 月額は年間契約時の金額です(RESERVA・STORES 予約は税込表示)

- STORES 予約はビジネスプラン28,600円に、パッケージプラン(スタンダード)3,300円を加えた金額です。決済手数料3.3%の適用条件でもあるため、実質必須と考えています

- hacomono は基本プランの金額です。データ分析・無人入退館・POS連携・LINE配信などはオプションで別料金となり、実際の支払額はこれより上がります

- RESERVA は全116機能のうちエンタープライズで110機能が使えます。残り6機能が必要な場合はスイート(月46,200円)になります

- 「導入作業」は初期設定とデータ移行の外注費 20〜40万円を見込んだものです。自社で行う場合は不要ですが、その分の工数がかかります

- hacomono は公式に価格を公開しておらず、比較サイト掲載値(2025年5月更新)です

15. 受託で開発する場合

第1部の体制(5名・8.5人月)に人月単価を掛けたものです。単価は発注先の規模で大きく変わります。

| 発注先 | 人月単価 | 初期開発費 | 3年(保守込) |
| --- | --- | --- | --- |
| 小規模・フリーランス中心 | 60〜80万円 | 510〜680万円 | 740〜990万円 |
| 中堅の受託開発会社 | 90〜110万円 | 765〜935万円 | 1,110〜1,360万円 |
| 大手SIer・大手制作会社 | 130〜150万円 | 1,105〜1,275万円 | 1,600〜1,850万円 |

3年の金額は、初期開発費に保守運用(開発費の年15%)を3年ぶん加えたものです。Supabase・Vercel等の利用料は規模により月5千〜3万円程度で、上記に含みません。

16. 3年総額の対比

| 手段 | 3年のシステム費用 | 対 SaaS(パターンB) |
| --- | --- | --- |
| SaaS A(RESERVA) | 103〜123万円 | 約0.8倍 |
| SaaS B(STORES 予約) | 135〜155万円 | 基準 |
| SaaS C(hacomono) | 161〜181万円〜 | 約1.2倍〜 |
| 開発:小規模・フリーランス | 740〜990万円 | 約6倍 |
| 開発:中堅の受託開発会社 | 1,110〜1,360万円 | 約8倍 |
| 開発:大手SIer | 1,600〜1,850万円 | 約12倍 |

費用だけを見れば、SaaS が 6〜12倍 有利です。 しかも立ち上がりは即日、保守と機能追加も料金に含まれます。 実際の費用は上記票とは異なりオプションで追加される機能があるためSaaSの正確な価格はわかりません。最低料金での記載としております 第2部で見たとおり、SaaS でも31項目中24項目は何らかの形で成立します。この差を埋めるだけの理由が、残る7項目と将来の拡張にあるかどうかが判断の分かれ目になります。

17. 判断の整理

SaaS が適している場合

- 9/20版の機能範囲で運用が回る

- カード決済を早く導入したい(SaaSには決済が付属します)

- 初期費用を抑えて早く始めたい

- システムの保守運用に人を割けない

開発が適している場合

- 3サービスとも実現できない5項目(指名券、申し送りメモ、要購入の追跡と購入の反映、売上見込み、メニューの承認制公開)が運用の要になっている

- 最終モデル(複数店舗の横断分析・AIコーチ・医療連携)へ進む前提がある

- 会員データを自社で保有したい

- 自社ブランドのアプリとURLで提供したい

最終モデルへ進む前提があるなら、SaaSでは届かず、いずれ作ることになります。

出典:STORES 予約 機能一覧・料金ページ、RESERVA 料金ページ(いずれも2026年9月確認)、hacomono 料金(PRONIアイミツ掲載値・2025年5月更新)。規模は eFsystem のリポジトリを計測した値。