eFsystem

開発体制見積とSaaS適合診断

2026年9月23日 作成

トレーニングジム向け予約・会員管理アプリ「eFsystem」について、受託開発で作る場合の体制と費用、既製のSaaSで代替する場合の可否と費用をまとめたものです。規模は実際に完成したコードベースを計測した値を用いています。

|  | 受託でスクラッチ開発 | 既製SaaSで構成 |
| --- | --- | --- |
| 体制 | 5名(8.5人月) | なし(設定作業のみ) |
| 期間 | 4ヶ月 | 即日〜2週間 |
| 初期費用 | 765〜935万円 | 20〜40万円(設定・移行) |
| 月額 | 保守 年15%程度 | 28,600円 + 決済手数料 |
| 3年総額 | 約1,230万円 | 約123〜143万円 |
| 機能の充足 | すべて満たす | 31項目中24項目 |

本書の結論を先に記します。9/20版の機能範囲に限れば、SaaSで構成するほうが合理的です。費用は3年で約1/9、立ち上がりも早く、決済機能も付属します。 それでも作る判断が正当化されるのは、最終モデル(複数店舗・AIコーチ・医療連携)へ進む前提があるときです。そこまで行くとSaaSでは届かず、いずれ作ることになります。

# 第1部 受託開発で作る場合

## 1. 完成物の規模

見積の根拠です。想定ではなく、実際のリポジトリを計測した値です。

| 項目 | 数量 | 内訳 |
| --- | --- | --- |
| 画面 | 25 | 会員10 / 管理11 / 公開4 |
| データベース表 | 18 | 会員・予約・メニュー・売上ほか |
| サーバー関数 | 60 | 予約判定・権限・集計 |
| アクセス制御規則 | 36 | 行単位(RLS) |
| コード行数 | 約16,600行 | 画面 9,600 / SQL 7,000 |
| 設計文書 | 21点 | 基本設計・追補・操作説明書 |

単純な登録・照会ではない部分が規模を押し上げています。予約の同時実行制御(行ロックによる二重予約の防止)、4種類の課金形態(都度・通い放題・回数券・指名券)の権利判定、全テーブルの行単位アクセス制御、Excelでの出勤表取り込み、PWAとネイティブアプリの両対応。

## 2. 開発体制

5名で構成し、1人あたりの工数は最大2.0人月に収めています。専任のディレクター・テックリード・QAは置かず、5名が兼ねます。

### 指揮系統

発注者(店舗オーナー)

└ プロジェクトマネージャー

├ UI/UX デザイナー

├ フロントエンド

├ バックエンド

└ インフラ / 配信(兼任)

階層はPMの下の1段だけです。5名なら情報が全員に届くため、中間の管理層は置きません。窓口はPMに一本化します。発注者が各担当へ直接指示を出す形にすると、決定が記録に残らず仕様が食い違います。

### 役割と工数

| 役割 | 人数 | 参画 | 人月 | 責任範囲 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| プロジェクトマネージャー | 1 | 1〜4ヶ月 | 2.0 | 窓口、要件の聞き取りと整理、進行管理、受入支援 |
| UI/UX デザイナー | 1 | 1〜2ヶ月 | 1.5 | 25画面の設計。会員(スマホ)と管理(タブレット)の2系統 |
| フロントエンド | 1 | 2〜4ヶ月 | 2.0 | 会員10画面・管理11画面の実装、自身の担当範囲の試験 |
| バックエンド | 1 | 1〜4ヶ月 | 2.0 | 18表・60関数・36の権限規則。DB/API/権限の設計判断 |
| インフラ / 配信 | 1 | 全期間(兼任) | 1.0 | 環境構築、自動デプロイ、PWA、ストア準備、本番移行 |
| 合計 | 5 | 4ヶ月 | 8.5 | 人月 |

### 参画期間

| 役割 | 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| プロジェクトマネージャー | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| UI/UX デザイナー | 0.75 | 0.75 | — | — |
| バックエンド | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| フロントエンド | — | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| インフラ / 配信 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 同時稼働人数 | 4名 | 5名 | 4名 | 4名 |

単位は人月／月。ピークは2ヶ月目の5名です。

専任を置かない役割があります。5名に絞ったぶん、標準体制なら別の人が担う仕事を各自が兼ねます。 ・ディレクター → PM が兼ねる(要件の聞き取りと仕様の文書化まで) ・テックリード → バックエンド担当が兼ねる(設計判断とレビュー) ・QAエンジニア → 各自が自分の担当範囲を試験する(第三者検証は入らない) この構成は要件が大きく動かないことが前提です。仕様変更が続くと、文書化と実装を兼ねているPMとバックエンドが詰まり、そこで全体が止まります。

## 3. 工程と期間

| 工程 | 期間 | 主担当 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 要件定義 | 1ヶ月目 | PM | 業務ヒアリング、要件の確定、画面一覧 |
| 設計 | 1〜2ヶ月目 | PM・バックエンド・デザイナー | DB設計、API設計、権限設計、25画面の設計 |
| 実装 | 2〜4ヶ月目 | フロント・バック・インフラ | 画面、サーバー、権限、配信基盤 |
| 試験 | 3〜4ヶ月目 | 全員 | 各自の担当範囲の単体・結合試験 |
| 受入・リリース | 4ヶ月目 | PM・全員 | 受入支援、操作説明書、本番移行 |

全体4ヶ月。設計と実装、実装と試験はそれぞれ一部重ねています。

## 4. 費用

8.5人月に人月単価を掛けたものです。単価は発注先の規模で大きく変わります。

| 発注先 | 人月単価 | 初期開発費 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大手SIer・大手制作会社 | 130〜150万円 | 1,105〜1,275万円 | 体制と文書が厚く、瑕疵担保や保守も契約に含まれる |
| 中堅の受託開発会社 | 90〜110万円 | 765〜935万円 | この規模で最も現実的な発注先 |
| 小規模・フリーランス中心 | 60〜80万円 | 510〜680万円 | 要件定義とQAを発注者側が担う前提になりがち |

- いずれも税別、初期開発のみの金額です

- リリース後の保守運用は別途、開発費の年15〜20%(月額10〜15万円程度)が相場です

- Supabase・Vercel・メール配信の利用料は規模により月5千〜3万円程度で、上記に含みません

- 決済機能を含みません。含める場合は決済事業者の審査と連携で +1.5〜2.5人月

- ネイティブアプリのストア公開は土台のみ。審査対応まで含める場合は +0.8人月と法人名義の準備が必要です

# 第2部 SaaSで構成する場合

作らずに、既にある予約サービスを借りて同じことをする場合です。機能の有無と料金は、STORES 予約の公開情報(2026年9月確認)に基づきます。

## 5. 料金

| サービス | 初期 | 月額 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| STORES 予約 スモール | 0円 | 9,790円 | 月200件まで。回数券・月謝が使える最小構成 |
| STORES 予約 チーム | 0円 | 19,690円 | 月300件、スタッフ3名まで |
| STORES 予約 ビジネス | 0円 | 28,600円 | 月2,000件、スタッフ20名まで |
| hacomono 基本プラン | 150,000円 | 35,000円 | 1店舗あたり。会員管理・Web入会・入退館。予約や決済はオプション |

STORES 予約は税込・年間契約時。予約が上限を超えると50件ごとに1,078円が加算されます。hacomono は公式に価格を公開しておらず、比較サイト掲載値(2025年5月更新)です。実際の金額は問い合わせが必要です。

決済手数料が最大の費用です。カード決済を通す場合、月額とは別に決済額の3.3〜5.2%がかかります。月商100万円の店舗なら月3.3万円、年間約40万円。月額料金より大きくなります。 なお eFsystem には決済機能がありません。現金・既存の決済端末での運用が前提です。この差を無視して月額だけを比べると、SaaSを過小に見積もることになります。

## 6. 機能別の判定

eFsystem の機能を1つずつ取り出し、SaaSで同じことができるかを判定しました。

| 判定 | 意味 | 件数 |
| --- | --- | --- |
| ◎ | そのまま使える。標準機能で同等のことができる | 12 |
| ○ | 設定で近づく。細部の挙動は異なる | 6 |
| △ | 運用でしのぐ。手作業が残る | 6 |
| ✗ | 実現できない。代替手段がない | 7 |

◎と○を合わせて18項目(58%)。△まで含めれば24項目(77%)が何らかの形で成立します。裏を返すと、7項目は諦めるしかありません。

### 会員側

| eFsystem の機能 | 判定 | SaaSでの扱い |
| --- | --- | --- |
| 会員登録・ログイン | ◎ | 顧客管理と会員向けアプリが標準で用意されている |
| パスワード再設定 | ◎ | SaaS側の認証に含まれる。メール配信の設定も不要 |
| 無料体験の申し込みフォーム | ◎ | 予約メニューの1つとして作る。会員登録なしの受付も可 |
| 予約の確認・キャンセル | ◎ | 会員アプリから操作できる |
| 30分刻みの時間選択(60分は2枠) | ◎ | メニューの所要時間設定で同じ挙動になる |
| アンケート | ◎ | 設問50個まで設定可能 |
| トレーナーの指名 | ○ | スタッフ指名予約が使える。ただし指名券とは別物 |
| 購入済み／未購入のメニュー分け | △ | 全メニューが等しく並ぶ。購入状況での出し分けはない |
| 未購入メニューの予約(店頭精算) | △ | 決済なしの予約として受け、店頭で精算。追跡は手作業 |
| 指名券(回数制の指名権) | ✗ | 「指名あり◯◯」という別メニューを作り回数券を売る形。同じ施術を2本持つことになり管理が煩雑 |

### 管理者側

| eFsystem の機能 | 判定 | SaaSでの扱い |
| --- | --- | --- |
| 会員管理(検索・CSV出力) | ◎ | 顧客一覧、条件抽出、CSV入出力すべてある |
| 回数券・月謝の付与と管理 | ◎ | オンライン回数券とサブスク課金が標準機能 |
| 予約状況の確認・CSV出力 | ◎ | 予約一覧とCSVダウンロードがある |
| トレーナー管理・担当メニュー設定 | ◎ | スタッフ登録と提供メニュー設定が可能 |
| 売上集計 | ◎ | 回数券・月謝の購入額推移を分析できる |
| スタッフの権限分け | ◎ | リーダー職は全権限、一般は特定ページのみ等 |
| 受付枠・シフトの設定 | ○ | 出勤スケジュールと休憩時間の管理あり。一括操作の粒度は要確認 |
| 当日のタイムテーブル表示 | ○ | 予約一覧で代替。24時間軸の帯表示になるかは要確認 |
| 管理者によるパスワード代行リセット | ○ | SaaS側の機能に依存 |
| 担当トレーナーの付け替え | ○ | 担当変更は可能。指名予約だけ保護する制御はない |
| メニュー設定(4つの課金形態) | ○ | 都度・回数券・月謝は可。指名券は別建てになる |
| 会員ごとの利用可能メニュー登録 | △ | 回数券や月謝の保有で近いことは可。都度払いの出し分けは不可 |
| トレーニング記録の代理入力 | △ | 顧客カルテのメモ欄で代替。種目・重量・回数の構造化はされない |
| 管理者アカウントの承認制登録 | △ | 権限分けはあるが、登録申請を承認するフローはない |
| 管理者の申し送りメモ | ✗ | 該当する機能がない。別ツールの併用になる |
| 「要購入」の追跡と購入の反映 | ✗ | 未精算の予約を印で管理する仕組みがない |
| 売上見込み(未購入予約の集計) | ✗ | 確定売上のみの集計 |
| Excelでの出勤表一括取り込み | ✗ | シフトは画面から手入力。トレーナー別シートの取り込みは不可 |
| メニューの承認制公開 | ✗ | 公開前に承認者の確認を挟む仕組みがない |
| 監査ログ | ✗ | 誰がいつ何をしたかの記録は残らない |

### 横断

| eFsystem の機能 | 判定 | SaaSでの扱い |
| --- | --- | --- |
| 行単位のアクセス制御 | ○ | ページ単位の権限分けで代替。データ1件ごとの制御ではない |
| トレーナーが自分のシフトだけ編集 | △ | 権限の粒度が「自分のデータのみ」に届くかは要確認 |

判定は STORES 予約の公開ページに記載された機能に基づきます。「要確認」としたものは、実際の粒度を販売元に確認する必要があります。ジム特化の hacomono であれば入退館管理など一部はさらに手厚くなりますが、指名券・承認制公開・Excel取り込みといった独自要件は同様に対象外です。

# 第3部 比較と判断

## 7. 3年間の総額

| 構成 | 内訳 | 3年総額 |
| --- | --- | --- |
| SaaSで構成 | 月額28,600円×36 + 初期設定20〜40万円 | 123〜143万円 |
| 本プロジェクト | 開発250万円 + インフラ月1万円×36 | 約286万円 |
| 受託で5名体制 | 開発850万円 + 保守 年15%×3年 | 約1,230万円 |
| 受託で標準体制(17人月) | 開発1,700万円 + 保守 年15%×3年 | 約2,460万円 |

SaaSには別途、決済額の3.3〜5.2%の決済手数料がかかります。本プロジェクトおよび受託開発には決済機能が含まれないため、カード決済を導入する場合は同様に手数料が発生します。

## 8. 機能ではない差分

### SaaSを選ぶと手放すもの

- 自社ブランドのアプリとURL — 会員が使うのは販売元のアプリと、販売元のドメイン配下のページになる

- 会員データの保有 — データは販売元のシステム上にある。解約時の持ち出しには制約が出る

- 最終モデルへの拡張 — 複数店舗の横断分析、AIコーチ、医療連携は予約SaaSの守備範囲を超える

- 値上げへの対応 — 料金改定やプラン統廃合があっても、移行以外の選択肢がない

### SaaSを選ぶと手に入るもの

- 決済 — カード決済、月謝の自動回収。eFsystem には実装していない

- 外部連携 — LINEミニアプリ、Googleカレンダー、POSレジとの連携が標準

- 即日の立ち上がり — 開発期間なしで運用を始められる

- 保守と改善が料金に含まれる — 不具合修正も機能追加も販売元が行う

## 9. 結論

9/20版の範囲に限れば、SaaSのほうが合理的です。費用は3年で約1/9、立ち上がりは即日、決済も付いてきます。実現できない7項目も、その多くは運用の工夫で吸収できる性質のものです。

作る判断が正当化されるのは、最終モデル(複数店舗・AIコーチ・医療連携)へ進む前提があるときです。そこまで行くとSaaSでは届かず、いずれ作ることになります。その場合、9/20版は「単体で元を取る投資」ではなく「最終モデルの土台」として評価するのが筋です。

提案の場でお使いになる場合 SaaSとの比較を先に出し、「この範囲ならSaaSで足ります。それでも作るのは、ここから先へ進むためです」と順序立てて示すほうが通ります。比較を伏せると、相手が後から自分で調べたときに信頼を失います。

出典:STORES 予約 機能一覧・料金ページ(2026年9月確認)、hacomono 料金(PRONIアイミツ掲載値、2025年5月更新)。規模は eFsystem のリポジトリを計測した値。