## 工程表(日次)
FitGym アプリ開発 スケジュール(9/20版・単一店舗PoC)
開発期間:2026/7/20(着手) 〜 2026/9/20(リリース) / 想定工数 250時間 / 副業ペース 週約28時間
週 | 期間 | フェーズ | 日付 | 作業内容 | 区分
W1 | 7/20〜7/26 | 要件定義・設計 | 7/20(日) | 着手。要件・スコープ最終確定(予約=チケット消化型 / 記録=管理者代理入力 / アンケート=予約完了後導線) | 設計・基盤
|  |  | 7/21〜7/23 | 画面遷移の確定・全画面ワイヤーフレーム作成(会員7・管理者6画面) | 設計・基盤
|  |  | 7/24〜7/25 | DB設計(会員・予約・チケット・記録・アンケート)。複数店舗を見据えた store_id を最初から保持 | 設計・基盤
|  |  | 7/26 | 技術選定確定・リポジトリ作成・ER図レビュー | 設計・基盤
W2 | 7/27〜8/2 | 基盤構築 | 7/27〜7/28 | 開発/本番環境構築・CI/CD自動デプロイ・DBマイグレーション基盤 | 設計・基盤
|  |  | 7/29〜7/31 | 共通UIコンポーネント(入力欄・ボタン・カード・ナビ)・共通レイアウト | 設計・基盤
|  |  | 8/1〜8/2 | 共通API基盤・エラーハンドリング・ダミーデータ投入・基盤動作確認 | 設計・基盤
W3 | 8/3〜8/9 | 認証 | 8/3〜8/4 | 会員登録(バリデーション・パスワードハッシュ化・重複チェック) | 会員機能
|  |  | 8/5〜8/6 | 会員ログイン/ログアウト・セッション管理 | 会員機能
|  |  | 8/7〜8/8 | 管理者ログイン・権限制御(会員/管理者の分離) | 管理者機能
|  |  | 8/9 | 認証まわりの結合確認・自動テスト | 会員機能
W4 | 8/10〜8/16 | 予約① | 8/10〜8/11 | ホーム画面(お知らせ・予約導線) | 会員機能
|  |  | 8/12〜8/14 | 予約画面:プラン選択・カレンダー・キャパ連動の空き状況表示 | 会員機能
|  |  | 8/15〜8/16 | チケット残数の管理ロジック(消化・残数チェック) | 会員機能
W5 | 8/17〜8/23 | 予約② + 記録封印 | 8/17〜8/18 | 予約確定処理・二重予約防止・控え(予約完了)画面 | 会員機能
|  |  | 8/19〜8/20 | キャンセル・予約変更・予約履歴の下地 | 会員機能
|  |  | 8/21〜8/22 | 記録・マイページの「近日公開」表示(封印UI) | 会員機能
|  |  | 8/23 | 予約フロー全体の結合確認 | 会員機能
W6 | 8/24〜8/30 | 管理者機能① | 8/24〜8/26 | 会員情報の一元管理(一覧・検索・詳細・編集) | 管理者機能
|  |  | 8/27〜8/29 | トレーニング記録の代理入力(種目・重量・回数・会員紐付け) | 管理者機能
|  |  | 8/30 | 管理者機能の動作確認 | 管理者機能
W7 | 8/31〜9/6 | 管理者機能② + アンケート | 8/31〜9/1 | 予約状況の確認画面(管理者側) | 管理者機能
|  |  | 9/2〜9/4 | ご意見アンケート(回答フォーム・保存) | アンケート
|  |  | 9/5〜9/6 | アンケート集計・エクスポート・管理者ダッシュボード仕上げ | アンケート
W8 | 9/7〜9/13 | 結合テスト・修正 | 9/7〜9/9 | 全機能の結合テスト(会員フロー・管理者フロー通し) | テスト・調整
|  |  | 9/10〜9/11 | 不具合修正・レスポンシブ調整・表示崩れ対応 | テスト・調整
|  |  | 9/12〜9/13 | セキュリティ確認(認証・入力値・権限)・負荷の簡易確認 | テスト・調整
W9 | 9/14〜9/20 | 受入・リリース | 9/14〜9/15 | クライアント確認・フィードバック反映 | テスト・調整
|  |  | 9/16〜9/17 | 最終調整・バッファ(予備日) | テスト・調整
|  |  | 9/18〜9/19 | 本番デプロイ・本番環境での最終動作確認・操作マニュアル整備 | リリース
|  |  | 9/20(土) | リリース。PoC運用開始・アンケート収集スタート | リリース
※副業ペース(週約28時間)前提。W4〜W5の予約機能が最大の山場のため、W9に予備日(9/16〜9/17)を確保。予約が押した場合はW3認証・W6〜W7管理者機能の一部をバッファ日に調整可能。

## ガント(週次)
週次ガントチャート(2026/7/20 〜 9/20)
作業 | W1 7/20 | W2 7/27 | W3 8/3 | W4 8/10 | W5 8/17 | W6 8/24 | W7 8/31 | W8 9/7 | W9 9/14
要件定義・画面遷移確定
DB設計・データモデル
開発環境・本番環境構築
共通UI・デザイン基盤
認証(会員登録/ログイン)
認証(管理者/権限)
予約:プラン・空き状況
予約:確定・控え表示
記録・マイページ 封印UI
管理:会員情報管理
管理:記録の代理入力
管理:予約状況の確認
ご意見アンケート
結合テスト・不具合修正
受入・微調整・バッファ
本番デプロイ・リリース
マイルストーン | 着手 | [7 empty] | 9/20
凡例 | 設計・基盤 | 会員機能 | 管理者機能 | アンケート | テスト・調整 | リリース

## 工数サマリー
工数サマリー(工程別)
工程 | 主な内容 | 想定工数(h) | 金額(税込)
① 要件定義・画面設計・DB設計 | 画面遷移確定・データモデル設計(複数店舗前提) | 30 | 300000
② 基盤構築 | 環境・DB・共通UI・デプロイパイプライン | 40 | 400000
③ 認証機能 | 会員登録・会員/管理者ログイン・権限制御 | 30 | 300000
④ 予約機能(1店舗固定) | プラン・空き状況・予約確定・チケット消化 | 55 | 550000
⑤ 管理者機能 | 会員情報管理・記録の代理入力・予約状況確認 | 45 | 450000
⑥ ご意見・アンケート(PoC) | 収集フォーム・集計/エクスポート | 20 | 200000
⑦ 結合テスト・修正・リリース | 総合テスト・不具合修正・バッファ | 30 | 300000
合計 |  | 250 | 2500000
※参考単価 ¥10,000/時間(税込)。本案件は一式(固定)で、時間超過による追加請求は行いません。金額列は 想定工数 × 単価 の自動計算です。